## Sheet1
Items do Product Backlog | Valor Comercial (Prioridade) | Estimativa(horas) | Sprint
Cadastro e Gerenciamento de Livros | 1 | 12 | 1
Cadastro e Gerenciamento de Leitores | 1 | 12 | 1
Cadastro de emprestimos a usuarios ja cadastrados e Gerenciamento de emprestimos | 1 | 16 | 1
Permitir cobrar multa caso não devolva o livro no período correto | 2 | 8 | 2
Cadastro e Gerenciamento de Professores | 3 | 12 | 2
Permitir que os professores possam fazer reservas | 3 | 8 | 2
Permitir renovação de emprestimos | 1 | 8 | 1
Permitir controlar perdas | 3 | 6 | 2
Cadastro e Gerenciamento de usuários do sistema | 1 | 12 | 1
Controlar a autenticação do usuario para acessar as rotas | 1 | 12 | 1